## Esforço Estimado 1
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO 1 - FINAL DA CONCEPÇÃO
Projeto:
Responsável pela Estimativa:
Data:
Tamanho do Software |  | PF
Tecnologia
Produtividade (Base Histórica) |  | horas / PF
Esforço Estimado
(Tamanho x Produtividade) | 0 | hh
Distribuição de Esforço Média dos Projetos (Base Histórica - Planilha de Parâmetro de Projetos - versão 24/12/2009)
Fase | GP | Requisitos e Análise | Desenho e Implementação | Testes | Total
Elaboração
Construção
Transição
Total | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Distribuição Estimada de Esforço do Projeto
Fase | GP | Requisitos e Análise | Desenho e Implementação | Testes | Total
Elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações

## Prazo Estimado 1
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PRAZO 1 - FINAL DA CONCEPÇÃO
Projeto:
Responsável pela Estimativa:
Equipe estimada para o projeto
Fase | GP | An. Negócios | Desenvolvedor | An.Testes
Elaboração
Construção
Transição
Esforço disponível em horas/dia por perfil com base na equipe estimada para o projeto
Fase | GP | An. Negócios | Desenvolvedor | An.Testes
Elaboração
Construção
Transição
Dias úteis estimados por disciplina
Fase | GP | An. Negócios | Desenvolvedor | An.Testes
Elaboração | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Construção | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Transição | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fase
Elaboração | #DIV/0! | dias úteis
Construção | #DIV/0! | dias úteis
Transição | #DIV/0! | dias úteis
Total | #DIV/0! | dias úteis
Observações

## Custo Estimado 1
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO 1 - FINAL DA CONCEPÇÃO
Projeto:
Responsável pela Estimativa:
Custo por Profissional - Dados conforme Planilha de Parâmetro de Projetos – versão 24/12/2009
Profissional |  |  | Custo-Hora
Gerente de Projetos
Analista de Negócio (Jr / Pl / Sr)
Arquiteto / Desenvolvedor (Jr / Pl / Sr)
Analista de Testes (Jr / Pl / Sr)
Custo Direto
Fase | GP | Analista de Negócio | Arquiteto / Desenvolvedor | Analista de Testes
Elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Outros Custos
Item | Qtde / Unidade | Forma de Cálculo |  | Custo | Fase
Transporte | 0
Hospedagem | 0
Treinamento Interno | 0
Treinamento Externo | 0
Migração de Dados | 0
Manual | 0
Distribuição do Custo por Fases - Custo Direto + Outros Custos
Fase | Custo Direto |  | Outros Custos |  | Total
Elaboração | 0 |  | 0 |  | 0
Construção | 0 |  | 0 |  | 0
Transição | 0 |  | 0 |  | 0
Total | 0 |  | 0 |  | 0
Custo Total | 0
Observações
Note on D7: SEPG Cargo Associado: Gerente de Projeto
Note on D8: SEPG Cargo Associado: Analista-Desenvolvedor
Note on D9: SEPG: Cargo Associado: Analista-Desenvolvedor
Note on D10: SEPG: Cargo Associado: Analista-Desenvolvedor

## Esforço Estimado 2
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO 2 - FINAL DA ELABORAÇÃO
Projeto:
Responsável pela Estimativa:
Data:
Tamanho do Software |  | PF
Tecnologia
Produtividade (Base Histórica) |  | horas / PF
Esforço Estimado
(Tamanho x Produtividade) | 0 | hh
Distribuição de Esforço Média dos Projetos (Base Histórica - Planilha de Parâmetro de Projetos - versão 24/12/2009)
Fase | GP | Requisitos e Análise | Desenho e Implementação | Testes | Total
Elaboração
Construção
Transição
Total | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Distribuição Estimada de Esforço do Projeto
Fase | GP | Requisitos e Análise | Desenho e Implementação | Testes | Total
Elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações

## Prazo Estimado 2
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PRAZO 2 - FINAL DA ELABORAÇÃO
Projeto:
Responsável pela Estimativa:
Equipe estimada para o projeto
Fase | GP | An. Negócios | Desenvolvedor | An.Testes
Elaboração
Construção
Transição
Esforço disponível em horas/dia por perfil com base na equipe estimada para o projeto
Fase | GP | An. Negócios | Desenvolvedor | An.Testes
Elaboração
Construção
Transição
Dias úteis estimados por disciplina
Fase | GP | An. Negócios | Desenvolvedor | An.Testes
Elaboração | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Construção | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Transição | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fase
Elaboração | #DIV/0! | dias úteis
Construção | #DIV/0! | dias úteis
Transição | #DIV/0! | dias úteis
Total | #DIV/0! | dias úteis
Observações

## Custo Estimado 2
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO 2 - FINAL DA ELABORAÇÃO
Projeto:
Responsável pela Estimativa:
Custo por Profissional - Dados conforme Planilha de Parâmetro de Projetos – versão 24/12/2009
Profissional |  |  | Custo-Hora
Gerente de Projetos
Analista de Negócio (Jr / Pl / Sr)
Arquiteto / Desenvolvedor (Jr / Pl / Sr)
Analista de Testes (Jr / Pl / Sr)
Custo Direto
Fase | GP | Analista de Negócio | Arquiteto / Desenvolvedor | Analista de Testes
Elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Outros Custos
Item | Qtde / Unidade | Forma de Cálculo |  | Custo | Fase
Transporte
Hospedagem
Treinamento Interno
Treinamento Externo
Migração de Dados
Manual
Distribuição do Custo por Fases - Custo Direto + Outros Custos
Fase | Custo Direto |  | Outros Custos |  | Total
Elaboração | 0 |  |  |  | 0
Construção | 0 |  |  |  | 0
Transição | 0 |  |  |  | 0
Total | 0 |  |  |  | 0
Custo Total | 0
Observações
Note on D7: SEPG Cargo Associado: Gerente de Projeto
Note on D8: SEPG Cargo Associado: Analista-Desenvolvedor
Note on D9: SEPG: Cargo Associado: Analista-Desenvolvedor
Note on D10: SEPG: Cargo Associado: Analista-Desenvolvedor

## Sumário Comparativo
SUMÁRIO COMPARATIVO
Projeto:
Concepção |  |  | Elaboração
Tamanho do Software | 0 | PF | Tamanho do Software | 0 | PF
Esforço Estimado | 0 | hh | Esforço Estimado | 0 | hh
Custo Total Estimado | 0 |  | Custo Total Estimado | 0
Desvio
| Tamanho do Software |  | #DIV/0!
| Esforço Estimado |  | #DIV/0!
| Custo Total Estimado |  | #DIV/0!
Análise Comparativa